## 工作计划
序号 | 事项 | 任务 | 具体内容 | 负责人 | 预计 开始时间 | 预计 完成时间
1 | 同步工具 需求与设计 | 工具建设方案评审通过 | 技术方案和总体方案评审 | 任志斌 | 2026-01-28 | 2026-01-28
2 |  | 工具开发-项目基础架构 | 公司脚手架项目基础搭建和TongWeb配置。具体有： ·kel-master：管控Web界面，负责任务配置和监控 ·kel-worker：执行节点，执行具体任务 ·kel-common：公共模块，接口类、国密加解密、工具类 | 任志斌及3位开发人员 | 2026-01-28 | 2026-02-06
3 |  |  | 数据库表设计
4 | 团队组建 | 组建工具开发团队 | 共6人：3开发；1前端；1测试；1需求 |  | 2026-01-28 | 2026-01-30
5 | 迭代一：实现结构化数据加载卸载 | 工具开发-公共模块 | 配置管理模块（YAML解析、配置校验、配置合并等） |  | 2026-02-06 | 2026-03-06
6 |  |  | MAINFEST接口类
7 |  |  | 人大金仓数据库驱动兼容（V8R6/V8R3驱动集成、版本识别、连接池配置）
8 |  |  | COPY命令执行策略（兼容\copy和重定向方式，实现自动降级）
9 |  |  | 国密算法模块（SM3/SM4实现、密钥管理）【可参考现有项目代码】
10 |  |  | 压缩与分片模块（TAR打包、GZIP压缩、文件分片、分片合并）【可参考现有项目代码】
11 |  | 工具开发-执行节点-卸载 | JDBC重定义写入机制、增全量 |  | 2026-02-24 | 2026-03-06
12 |  |  | 文件处理工具类（命名生成器、批次号生成器、目录结构、文件复制） |  | 2026-03-02
13 |  |  | 压缩加密等 |  | 2026-03-02
14 |  |  | 元数据记录（表名/记录数/文件大小/文件路径/状态） |  | 2026-03-02
15 |  | 工具开发-执行节点-加载 | 数据包解析 |  | 2026-02-24
16 |  |  | 元数据校验 |  | 2026-02-24
17 |  |  | 结构化数据加载TRUNCATE_LOAD、APPEND、MERGE |  | 2026-03-02
18 | 迭代二：实现非结构化数据加卸载；及界面运维。 | 工具开发-管控中心 | 作业配置管理接口 |  | 2026-03-06 | 2026-03-31
19 |  |  | 导出功能
20 |  |  | 数据源连接测试接口（连接测试）
21 |  |  | 非结构化文件规则测试接口（文件列表预览）
22 |  |  | 任务查询接口
23 |  |  | 脚本执行接口
24 |  |  | 运维与统计接口
25 |  |  | 前端开发
26 |  |  | 前后端联调
27 |  | 工具开发-执行节点-非结构化 | 非结构化文件递归扫描与时间窗口筛选
28 |  |  | 非结构化文件还原
29 | 监督平台 数据同步需求 | 数据同步需求梳理 | 梳理公司监管监督数据同步需求，明确数据表及增全量策略、作业及调度策略 | 蒋治东 | 2026-02-02 | 2026-02-06
30 |  |  | 梳理发行审核监督数据同步需求，明确数据表及增全量策略、作业及调度策略 | 李健
31 |  |  | 梳理稽查处罚监督数据同步需求，明确数据表及增全量策略、作业及调度策略 | 徐晓宇
32 |  |  | 梳理采购监督数据同步需求，明确数据表及增全量策略、作业及调度策略 | 王凤冬
33 |  | 数据同步需求评审 | 公司监管监督数据同步需求评审（上市监管） | 蒋治东 | 2026-02-24 | 2026-03-14
34 |  |  | 发行审核监督数据同步需求评审（发行监管、公众公司监管） | 李健
35 |  |  | 稽查处罚监督数据同步需求评审（稽查案管、行政处罚） | 徐晓宇
36 |  |  | 采购监督数据同步需求评审（会计监管、采服系统） | 王凤冬
37 |  | 数据配置文件编制 | 公司监管监督数据同步配置文件编制并校验符合工具语法要求 | 蒋治东 | —— | 2026-03-20
38 |  |  | 发行审核监督数据同步配置文件编制并校验符合工具语法要求 | 李健 | ——
39 |  |  | 稽查处罚监督数据同步配置文件编制并校验符合工具语法要求 | 徐晓宇 | ——
40 |  |  | 采购监督数据同步配置文件编制并校验符合工具语法要求 | 王凤冬 | ——
41 | 资源准备 | 内网涉密区 | 卸载节点、加载节点Tongweb申请等 | 马堃、范曌、姜除寒 | —— | 2026-03-13
42 |  | 内网非密区 | 卸载节点Tongweb申请等
43 |  | 证联网区 | 卸载节点Tongweb申请等
44 |  | 互联网区 | 卸载节点Tongweb申请等
45 | 迭代一：数据同步业务 仿真测试 | 测试用例编写及评审 | 监督平台四条线分别编写数据同步测试用例 | 各组测试人员 | 2026-02-02 | 2026-02-14
46 |  | 仿真环境准备 | 准备仿真环境tongweb资源，并部署工具 | 范曌、姜除寒 | —— | 2026-02-14
47 |  | 仿真环境测试 | 各条线分别开展测试 | 各组测试人员 | 2026-02-24 | 2026-03-13
48 | 迭代一：上线 | 监督平台 | 1.各网段分别部署同步工具，配置文件 2.工具开发项目组配合 3.监督平台加载前做好数据备份 | 姜除寒 | —— | 2026-03-20
49 |  | 发行监管 |  | 李健
50 |  | 上市监管 |  | 蒋治东
51 |  | 公众公司监管 |  | 徐强、张军
52 |  | 会计监管 |  | 王凤冬
53 |  | 采购服务系统 |  | 张耀煌
54 |  | 稽查案管 |  | 徐晓宇
55 |  | 行政处罚 |  | 徐晓宇
56 | 迭代二：数据同步业务 仿真测试 | 测试用例编写及评审 | 监督平台四条线分别编写数据同步测试用例 | 各组测试人员 | 2026-02-02 | 2026-02-14
57 |  | 仿真环境准备 | 准备仿真环境tongweb资源，并部署工具 | 范曌、姜除寒 | —— | 2026-02-14
58 |  | 仿真环境测试 | 各条线分别开展测试 | 各组测试人员 | 2026-04-01 | 2026-04-18
59 | 迭代二：上线 | 监督平台 | 1.各网段分别部署同步工具，配置文件 2.工具开发项目组配合 3.监督平台加载前做好数据备份 | 姜除寒 | —— | 2026-04-30
60 |  | 发行监管 |  | 李健
61 |  | 上市监管 |  | 蒋治东
62 |  | 公众公司监管 |  | 徐强、张军
63 |  | 会计监管 |  | 王凤冬
64 |  | 采购服务系统 |  | 张耀煌
65 |  | 稽查案管 |  | 徐晓宇
66 |  | 行政处罚 |  | 徐晓宇
67 | 试运行 | 持续数据同步 | 3月底（仅非结构化）、4月底、5月底、6月底分别开展数据同步 | 任志斌、姜除寒 | 2026-04-30 | 2026-06-30

## 项目整体分工表
分工 | 角色 | 职责 | 人员
工具 | 开发1 | 管控中心Master与公共组件。具体有搭建项目脚手架、开发工具类、管控中心接口，公共类。
| 开发2 | 执行节点Worker的卸载Extract模块
| 开发3 | 执行节点Worker的加载Load模块
| 前端 | 管控中心前端开发
| 需求 | 编写管控中心需求文档
| 测试 | 工具测试工作
项目组 | 稽查 | 管控中心作业配置、xxl-job调度配置、交换策略配置（如果有）、集成环境联调、仿真生产上线和验证。
| 处罚委 | 同上
| 发行 | 同上
| 上市 | 同上
| 会计 | 同上
| 公模 | 同上
| 非公 | 同上
| 采服 | 同上

## 归档-统一上线工作计划（T日版）
序号 | 工作内容 | 时间安排(工作日) | 负责方
1 | 卸载加载工具建设方案评审通过 | T日
2 | 工具开发 | T日-T+30日 | 工具建设团队
| 依据入库数据清单和入库方式，编写配置文件 |  | 各项目组
3 | 集成环境联调 | T+30日-T+40日 | 工具建设团队、各项目组
4 | 仿真环境测试验证 | T+40日-T+60日 | 工具建设团队、测试部
5 | 生产环境上线 | T+60日 | 工具建设团队、项目组
基础设施部、运维部
6 | 日常运维与迭代 | 持续 | 各项目组、工具建设团队
运营团队

## 归档-两阶段上线工作计划
序号 | 工作内容 | 时间安排(工作日) | 负责方
1 | 卸载加载工具建设方案评审通过 | T日
第一阶段:基础版本工具上线，支持采服、会计系统的数据同步需求
2 | 工具开发，实现全量人大金仓数据卸载、基于时间的文件卸载和加载和其他必备基础功能 | T日-T+20日 | 工具建设团队
| 依据入库数据清单和入库方式，编写配置文件 |  | 采服、会计项目组
3 | 集成环境联调 | T+20日-T+25日 | 工具建设团队、各项目组
4 | 仿真环境测试验证 | T+25日-T+30日 | 工具建设团队、测试部
5 | 生产环境上线 | T+30日 | 工具建设团队、项目组
基础设施部、运维部
第二阶段:完整版本工具上线，支持所有系统的数据同步需求
6 | 工具开发，实现所有功能 | T日+20日-T+40日 | 工具建设团队
| 依据入库数据清单和入库方式，编写配置文件 |  | 采服、会计项目组
7 | 集成环境联调 | T+40日-T+50日 | 工具建设团队、各项目组
8 | 仿真环境测试验证 | T+50日-T+60日 | 工具建设团队、测试部
9 | 生产环境上线 | T+60日 | 工具建设团队、项目组
基础设施部、运维部
10 | 日常运维与迭代 | 持续 | 各项目组、工具建设团队
运营团队